Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в 2019 году

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (далее – Муниципальная программа).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.«Обеспечение защиты прав потребителей».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год - 604,3 тыс. рублей, в том числе:

47,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

557,3 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение в 2019 году составило 398,28 тыс. рублей (65,91%), в том числе:

47,0 тыс. рублей (100%) – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

351,28 тыс. рублей (63,03%) – бюджет городского округа город Мегион.

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс.рублей | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин  (показатели 1,6) | Администрация города | всего | 67,2 | 67,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 213,5 | 49,49 | 23,18 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 213,5 | 49,49 | 23,18 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка  (показатели 1,6) | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 123,6 | 81,6 | 66,02 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 123,6 | 81,6 | 66,02 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,0 | 49,99 | 99,98 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 49,99 | 99,98 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  (показатель 4) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 454,3 | 248,28 | 54,65 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 407,3 | 201,28 | 49,42 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) | | | | | | |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности | Департамент образования и молодежной политики администрации города и другие | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» | | | | | | |
| 3.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей  (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | |  | Всего | 604,3 | 398,28 | 65,91 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 557,3 | 351,28 | 63,03 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2019 году Муниципальная программа корректировалась в соответствии с решениями Думы города Мегиона о бюджете в части изменения плановых назначений лимитов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений». В частности, постановлениями администрации города от 29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, от 06.12.2019 №2708 были внесены следующие изменения.

В соответствии с решением Думы города от 21.02.2019 №333, постановлением администрации города от 29.03.2019 №592 были внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города между основными мероприятиями Муниципальной программы без изменения ее общего объема финансирования. Изменения были обусловлены необходимостью корректировки лимитов бюджетных ассигнований под фактическую потребность в связи с вводом в эксплуатацию новых камер системы видеонаблюдения в сфере общественного порядка и выходом из строя камер системы видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе:

основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» до уровня 146,0 (-54,0) тыс.рублей,

основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» до уровня 154,0 (+54,0) тыс.рублей.

В соответствии с решениями Думы города от 22.03.№343 и от 21.06.2019 №362, постановлением администрации города от 01.11.2019 №2309 были внесены изменения в части увеличения расходных обязательств, направленных на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора), перераспределения бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города между основными мероприятиями. Изменения были обусловлены выделением дополнительного финансирования на реализацию расходных обязательств, направленных на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и выделением из бюджета города доли софинасирования в рамках Муниципальной программы:

в соответствии с решением Думы города от 22.03.2019 №343 внесены изменения в показатели финансирования основного мероприятия 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения»:

1747,2 (+1747,2) тыс.рублей – за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

894,8 (+748,8) тыс.рублей – за счет средств бюджета города (доля софинансирования на реализацию мероприятия 8.1.2 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система»);

в соответствии с решением Думы города от 21.06.2019 №362 внесены корректировки:

основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» до уровня 876,3 (-18,5) тыс.рублей,

основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» до уровня 172,5 (+18,5) тыс.рублей.

В соответствие с решением Думы города от 29.10.2019 №392 постановлением администрации города от 06.12.2019 №2708 внесены изменения в части изменений показателей финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» на 2019 в целях повышения эффективности финансового обеспечения реализации Муниципальной программы, в том числе в связи с невостребованностью средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятия 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» в 2019 году, средства доли софинансирования за счет средств бюджета города в размере 662,8 тыс.рублей возвращены в бюджет города. Не обеспеченный муниципальными контрактами остаток средств на реализацию мероприятия 1.3. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» в размере 45,6 тыс.рублей возвращен в бюджет города.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия | Содержание  (направления расходов) | Наименование целевого показателя | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| Цель: обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений | | | | | |
| Задачи: создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан; правовое информирование граждан | | | | | |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) | | | | | |
| 1.1. | | Создание условий для деятельности народных дружин | В целях реализации положений Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в 2019 году осуществлялось материальное стимулирование 7 граждан (членов Добровольной казачьей дружины), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Показатель 1 «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» достигнут на уровне 17,2%, что составляет 95,5% от запланированного значения.  Показатель 6 «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)» достигнут на уровне 1004,1 единиц, что составляет 91,1% от плановых значений показателя. | |
| 1.2. | | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования.  Информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. | Показатель 2 «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений» достигнут на уровне 45%, что соответствует плану на 2019 год. | |
| 1.3. | | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования. | Показатель 1 «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» достигнут на уровне 17,2%, что составляет 95,5% от запланированного значения.  Показатель 6 «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)» достигнут на уровне 1004,1 единиц, что составляет 91,1% от плановых значений показателя. | |
| 1.4. | | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Создание и трансляция роликов социальной рекламы профилактической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Выпуск наглядной информационной продукции (буклеты, памятки, баннеры) в сфере профилактики правонарушений. | Показатель 3 «Количество распространенных видов продукции» достигнут на уровне планового значения, выпущено 2 вида продукции. | |
| Цель: организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. | | | | | |
| Задача: реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. | | | | | |  |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) | | | | | |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности | | Развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;  приобретение наглядного информационного материала, для повышения информированности населения по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, рассчитанную на подростковую аудиторию;  Организация и проведение рок-концертов для молодежи; Проведение городских антинаркотических акций «Мы выбираем будущее»,  «Не преступи черту», организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом, занятие досуга подростков;  Создание роликов социальной рекламы антинаркотической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Показатель 5 «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)» достигнут на уровне 151,6 единиц, при плановом значении 326,1. Показатель перевыполнен. | |
| Цель: обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. | | | | | |
| Задача: Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | | | | | |
| Подпрограмма 3 (обеспечение защиты прав потребителей) | | | | | |
| 3.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей | | Информирование жителей городского округа город Мегион о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав через средства массовой информации, социальные сети. |  | Показатель 7 «Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей» |

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год | | | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 17,2 | 95,5 | -4,5 | Достигнут (показатель нацелен на снижение уличной преступности) |
| 2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | 45 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 2 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 82,5 | 100,7 | +0,7 | Достигнут (показатель нацелен на увеличение охвата несовершеннолетних) |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 190,0 | 151,6 | 46,5 | -54,5 | Достигнут  (показатель нацелен на снижение уровня заболеваемости наркоманией) |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед | 1101,4 | 1004,1 | 91,1 | -8,9 | Достигнут (показатель нацелен на снижение уровня преступности) |

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

В результате конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов сложилась экономия по основному мероприятию 1.4. «Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений» в размере 3,65 рублей.

В связи с несвоевременной оплатой услуг, оказанных в рамках муниципальных контрактов, в декабре 2019 года возникла кредиторская задолженность, в частности:

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения»:

муниципальный контракт от 03.10.2019 №64 на оказание услуг связи, по которому принято бюджетное обязательство №13992. Универсальные передаточные акты от 30.11.2019 №2662 на 7,0 тыс.рублей, от 20.12.2019 №3052 на 7,0 тыс.рублей;

муниципальный контракт от 07.12.2019 №0187300004519000531 на оказание услуг по ежегодной поверке камер фотовидеофиксации, по которому принято бюджетное обязательство №17800. Универсальный передаточный акт от 16.12.2019 №17;

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка»:

муниципальный контракт от 01.09.2019 №50 на оказание услуг связи, по которому принято бюджетное обязательство №12666. Универсальные передаточные акты от 30.11.2019 №2841 на 8,0 тыс.рублей, от 20.12.2019 №2885 на 8,0 тыс.рублей);

муниципальный контракт от 03.10.2019 №62 на оказание услуг связи, по которому принято бюджетное обязательство №13991. Универсальные передаточные акты от 30.11.2019 №2842 на 10,0 тыс.рублей, от 20.12.2019 №2886 на 10,0 тыс.рублей.

В целях исполнения расходных обязательств, возникших в 2019 году в рамках муниципальных контрактов, была направлен заявка на выделение в 2020 году из бюджета города Мегиона дополнительных средств на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы», в том числе:

основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» - 164 тыс.рублей;

основное мероприятие 1.3 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» - 36 тыс.рублей.

В муниципальную программу необходимо внести корректировки в части перераспределения лимитов бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | План на 2020 год (тыс.рублей) | Необходимость корректировки (тыс.рублей) | Обоснование необходимости |
| 2.1.Развитие профилактической антинаркотической деятельности | 150,0 | 131,0 (-19,0) |  |
| 2.2. Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий | 0,0 | 19,0 (+19,0) | Проведение информационных антинаркотических компаний в соответствии с основными направлениями государственной антинаркотической политики, утверждёнными  Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». |
| Всего  по подпрограмме | 150,0 | 150,0 |  |

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлена повышение уровня безопасности населения в сфере профилактики правонарушений, в том числе:

обеспечение общественного порядка, профилактику правонарушений;

организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности;

обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий были достигнуты целевые значения стратегических показателей:

«Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед»

«Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)».